## Вывоз снега ужкх
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
_________ Д.В.Тетенькину
"____" __________ 2016г.
ГРАФИК
ВЫВОЗА СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
В АПРЕЛЕ 2016Г.
№ п/п | Адрес | Апрель 2016г.
|  | 5 | 6 | 7 | 12 | 13 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 27 | 28
1 | ул. Ленинградская,д.10,10а | bar: Апрель 2016г. 5
2 | ул.Талнахская,д. 50,52 | bar: Апрель 2016г. 6
3 | ул.Талнахская,д. 44,46 | bar: Апрель 2016г. 7
4 | пр-т.Ленинский,д. 28 (2,3)к-с | bar: Апрель 2016г. 12
5 | пр-т.Ленинский,д. 18 | bar: Апрель 2016г. 13
6 | ул. Павлова,д. 3 | bar: Апрель 2016г. 14
7 | пр-т.Ленинский,д. 22 | bar: Апрель 2016г. 19
8 | ул. Советская,д.14 | bar: Апрель 2016г. 20
9 | пр-т.Ленинский,д. 16 | bar: Апрель 2016г. 21
10 | ул. Озерная,д.11,13 | bar: Апрель 2016г. 26
11 | ул.Б.Хмельницкого,д.2 | bar: Апрель 2016г. 27
12 | пр-т.Ленинский,д. 10 | bar: Апрель 2016г. 28
| Заместитель генерального директора | Апрель 2016г. 20: Шевель Л.И.
Стрекач Н.Н. 36 81 06

## общий уч7
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
_________ Д.В.Тетенькину
"____" __________ 2016г.
ГРАФИК
ВЫВОЗА СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
В АПРЕЛЕ 2016Г.
Участок №2
№ п/п | Адрес | Апрель 2016г.
|  | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30
1 | ул.Талнахская 38 ,Московская23
2 | ул.Талнахская,д. 53,55 Ленина40- 2,3,4 к-с Ленинградская4- 2 к-с
3 | ул.Талнахская,д. 48
4 | ул.Талнахская,д. 57
5 | ул.Талнахская,д. 45,47
6 | ул.Б.Хмельницкого,д.23,25
7 | ул.Б.Хмельницкого,д.27,29
8 | ул.Талнахская 58
9 | ул.Лауреатов 51
10 | ул. Ленинградская 22,18
11 | ул.Мира,д.6в,6г
12 | ул.Московская7а, Мира4в
13 | Московская15,19
14 | ул.Лауреатов 59
| Заместитель генерального директора | [7 empty] | Шевель Л.И.
Стрекач Н.Н. 36 81 06

## общий уч5,6
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
_________ Д.В.Тетенькину
"____" __________ 2016г.
ВЫВОЗА СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
В АПРЕЛЕ 2016Г.
№ п/п | Адрес | Апрель 2016г.
|  | 1 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30
1 | ул.Талнахская 17
2 | ул.Талнахская,д. 21,25 Ветеранов 13,15
3 | Ветеранов 21, Ветеранов 23 Талнахская 27
4 | Ветеранов 28, Б.Хмельницкого1, Павлова19
5 | ул.50Лет Октября,д.6,8 Кирова32
6 | ул.Севастопольская ,д.8/3,10а Кирова14,16
7 | ул.Севастопольская ,д.1, 6/4 Кирова 18,20а
8 | ул.Севастопольская ,д.2 Кирова 20,22,26
9 | ул.Севастопольская ,д.4, Б.Хмельницкого5, Кирова 28
10 | Б.Хмельницкого 10, Талнахская22,18
11 | ул.Кирова 15,17, Талнахская28,Павлова15
12 | Б.Хмельницкого 21, Московская14, Талнахская36
13 | Московская20 Московская16, Севастопльская7а
| Заместитель генерального директора | [6 empty] | Шевель Л.И.
Стрекач Н.Н. 36 81 06

## Лист1
ГРАФИК
Срезки и вывоза снега с придомовой территории ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
с 13.03.18 - 17.03.18г.
комплекты | Адрес | МАРТ
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | пр. Ленинский 22, ул. Советская 16
2 | ул. Талнахская 7
3 | ул. Мира 1 - 2,3,4,5 корп.
4 | ул. Б/Х 5, ул. Севастопольская 4
1 | пр. Ленинский 28 - 2,3 корп,30.
2 | пр. Ленинский 24,26
3 | ул. Талнахская 9, ул. Пушкина 12, ул.Кирова 10
4 | ул. Б/Х 19,21
5 | ул.Лауреатов 47,51
1 | пр. Ленинский 40
2 | ул. Павлова 5, ул. Б/Х 23
3 | ул. Кирова 10,6
4 | ул. Б/Х 17
5 | ул.Лауреатов 59.65
1 | ул. Московская 5, ул. Мира 4,4а
2 | ул. Б/Х 29, ул. Советская 16
3 | ул. Кирова 6,2, ул. 50л. Октября 13
4 | ул. Талнахская 17
5 | ул.Ленинградская 22,18
1 | ул. Московская 7а,9
2 | ул. Московская 14, ул. Талнахская 36
3 | ул. Талнахская 6
4 | ул. Павлова 15, ул. Талнахская 28
Начальник УСО Л.М. Морозова
Заместитель генерального директора
Стрекач Н.Н. 36 81 06

## 2017г
Утверждаю:
Генеральный директор
ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
_________ Д.В.Тетенькину
"____" __________ 2017г.
ГРАФИК
ВЫВОЗА СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
В ФЕВРАЛЕ 2017.
№ п/п | Адрес | Февраль
|  | 8 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 27 | 28
срезка с вывозом снега
1 | Ленина -10; Б/Хмельницкого-11 | bar: Февраль 8
2 | Кирова -32 | bar: Февраль 8
3 | Ленина-28 (1-4к); 30 | bar: Февраль 9
4 | Ленина-12; | bar: Февраль 9
5 | Ленина-24, 26 | bar: Февраль 10
6 | Б.Хмельницкого-д.15; 17 | bar: Февраль 10
7 | Московская-3 (1,3,4к); Мира-1(1) | bar: Февраль 13
8 | Ленина-16 | bar: Февраль 13
9 | Ленина- 22; Советская-14 | bar: Февраль 14
10 | Ленина-40 (1-4к); Ленинград.4(2) | bar: Февраль 14
11 | Б.Хмельницкого-д.19; 21 | bar: Февраль 15
12 | Мира-5(1,3,4); Мира-7 (1к) | bar: Февраль 15
13 | Ленина-18; 20 | bar: Февраль 16
14 | Севастопольская-7а | bar: Февраль 16
15 | Мира- 4б; 4д | bar: Февраль 17
16 | Павлова-3; 5 | bar: Февраль 17
17 | Севастопольская-1 | bar: Февраль 18
18 | Мира- 6в; 6г. | bar: Февраль 20
19 | Б/Хмельницкого-10 | bar: Февраль 20
20 | Талнахская-45; 47 | bar: Февраль 21
21 | Севастопольская-5; Б/Хмельн-6 | bar: Февраль 21
22 | Кирова-25, 29 | bar: Февраль 22
23 | Севастопольская-8/3; 10а | bar: Февраль 22
24 | Талнахская-53, 55 | bar: Февраль 27
25 | Кирова-38; Московская-8 | bar: Февраль 27
26 | Ломоносова -3;5 | bar: Февраль 28
27 | Советская-16 | bar: Февраль 28
Примечание: в связи с погодными условиями возможна корректировка по срокам выполнения работ.
| Заместитель генерального директора | Февраль 17: Шевель Л.И.
Стрекач Н.Н. 36-81-06

## январь 2019
Утверждаю:
Первый зам. Ген.директора
ООО "УК "ЖКС-Норильск"
_________ О.А. Сарычева.
"____" __________ 2021г.
ГРАФИК
ВЫВОЗА И СРЕЗКИ СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
Февраль 2021г.
№ п/п | Адрес | ФЕВРАЛЬ
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 26
срезка с вывозом снега
1 | Ленинскмй пр-т -28,30,40 | bar: ФЕВРАЛЬ 1
2 | Мира 1,5,7 | bar: ФЕВРАЛЬ 1
3 | Московская 3 | bar: ФЕВРАЛЬ 1
4 | Московская 7а,9 | bar: ФЕВРАЛЬ 2
5 | Мира 4б,4в,6а,6б,6г | bar: ФЕВРАЛЬ 2
6 | Талнахская 44,46 | bar: ФЕВРАЛЬ 2
7 | Талнахская 21,25 | bar: ФЕВРАЛЬ 3
8 | Павлова 12 | bar: ФЕВРАЛЬ 3
9 | Кирова 32,28,26 | bar: ФЕВРАЛЬ 3
10 | Талнахская 6,8,7,9 | bar: ФЕВРАЛЬ 4
11 | Пушкина 12,Кирова10 | bar: ФЕВРАЛЬ 4
12 | Ветеранов 13,15,21,23 | bar: ФЕВРАЛЬ 4
13 | Ленинградская 10,12,12а,14 | bar: ФЕВРАЛЬ 5
14 | Талнахская 57,59, | bar: ФЕВРАЛЬ 5
15 | Талнахская 44,48,50,52 | bar: ФЕВРАЛЬ 5
16 | Талнахская 17 | bar: ФЕВРАЛЬ 8
17 | Кирова 14,16,18,20,29 | bar: ФЕВРАЛЬ 8
18 | Кирова 20а,22,24,38.Московская 8 | bar: ФЕВРАЛЬ 8
19 | Лауреатов 47,49 | bar: ФЕВРАЛЬ 9
20 | Лауреатов 51,53,53а,55 | bar: ФЕВРАЛЬ 9
21 | Лауреатов 57,57а | bar: ФЕВРАЛЬ 9
22 | Талнахская 28.Павлова 15 | bar: ФЕВРАЛЬ 10
23 | Талнахская 22,18 | bar: ФЕВРАЛЬ 10
24 | Московская 16 | bar: ФЕВРАЛЬ 10
25 | Б.Хмельницкого 1,2 | bar: ФЕВРАЛЬ 11
26 | Кирова 1 | bar: ФЕВРАЛЬ 11
27 | Севастопольская 6/4,8/3,10а | bar: ФЕВРАЛЬ 11
28 | Лауреатов 59,61.65,63а | bar: ФЕВРАЛЬ 12
29 | Ленинградская 22,18 | bar: ФЕВРАЛЬ 12
30 | Талнахская 58, Ленинградская 16 | bar: ФЕВРАЛЬ 12
31 | Анисимова 1,3,5 | bar: ФЕВРАЛЬ 15
32 | Лауреатов 25 | bar: ФЕВРАЛЬ 15
33 | Павлова 20,20а | bar: ФЕВРАЛЬ 15
34 | Севастопольская 7а,б,9,5 | bar: ФЕВРАЛЬ 16
35 | Кирова 5,7/10 | bar: ФЕВРАЛЬ 16
36 | Б.Хмельницкого 6 | bar: ФЕВРАЛЬ 16
37 | Талнахская 43,43а | bar: ФЕВРАЛЬ 17
38 | Талнахская 45,47,49 | bar: ФЕВРАЛЬ 17
39 | Московская 5,15, 21 | bar: ФЕВРАЛЬ 17
40 | Павлова 20а,20б | bar: ФЕВРАЛЬ 18
41 | Павлова 19,21 | bar: ФЕВРАЛЬ 18
42 | Лауреатов 33 | bar: ФЕВРАЛЬ 18
43 | Талнахская 1,10,10а | bar: ФЕВРАЛЬ 19
44 | Талнахская 11,13 | bar: ФЕВРАЛЬ 19
45 | Кирова 2,6 | bar: ФЕВРАЛЬ 19
46 | Мира 4б,г,д | bar: ФЕВРАЛЬ 20
47 | Талнахская 53,55 | bar: ФЕВРАЛЬ 20
48 | Ленинградская 6а,8,10а | bar: ФЕВРАЛЬ 20
49 | Лауреатов 35,37,39,41 | bar: ФЕВРАЛЬ 24
50 | Б/Х 23 Павлова 5 | bar: ФЕВРАЛЬ 24
51 | Б.Хмельницкого 27,29 | bar: ФЕВРАЛЬ 24
52 | Ленинский 12 | bar: ФЕВРАЛЬ 25
53 | Б.Хмельницкого 15,17 | bar: ФЕВРАЛЬ 25
54 | Ломоносова 3,Б/х 10 | bar: ФЕВРАЛЬ 25
55 | Мира 4,4а | bar: ФЕВРАЛЬ 26
56 | Московсая 7а | bar: ФЕВРАЛЬ 26
57 | Ленинградская 4-1 корп | bar: ФЕВРАЛЬ 26
Примечание: в связи с погодными условиями и производственной необходимотью, график может быть изменен..
Начальник УСО ООО "ЖКС" Л.М. Морозова

## март
Утверждаю:
Первый зам. Ген.директора
ООО "УК "ЖКС-Норильск"
_________ О.А. Сарычева.
"____" __________ 2022г.
ГРАФИК
ВЫВОЗА И СРЕЗКИ СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО "УК"ЖКС-Норильск"
МАРТ 2022г.
№ п/п | Адрес | Март
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31
срезка с вывозом снега
1 | Кирова 1 | bar: Март 1
2 | Ленинский 10 | bar: Март 1
3 | Талнахская 10 | bar: Март 2
4 | Ленинский 28,30 | bar: Март 3
5 | Талнахская 30 | bar: Март 4
6 | Талнахская 6 | bar: Март 5
7 | Талнахская 28 | bar: Март 9
8 | Павлова 15 | bar: Март 9
9 | Лауреатов 51 | bar: Март 10
10 | Лауреатов 59 | bar: Март 10
11 | Б.Хмельницкого 15 | bar: Март 11
12 | Б.Хмельницкого 17 | bar: Март 11
13 | Талнахская 22 | bar: Март 14
14 | Талнахская 18 | bar: Март 14
15 | Московская 3 | bar: Март 15
16 | Мира 1 | bar: Март 15
17 | Б.Хмельницкого 19 | bar: Март 16
18 | Б.Хмельницкого 21 | bar: Март 16
19 | Анисимова 3 | bar: Март 17
20 | Анисимова 5 | bar: Март 17
21 | Мира 5 | bar: Март 18
22 | Мира7 | bar: Март 18
23 | Ленинский 16 | bar: Март 21
24 | Кирова 25 | bar: Март 22
25 | Кирова 29 | bar: Март 22
26 | Ленинский 40 | bar: Март 23
27 | Ленинский 12 | bar: Март 24
28 | Талнахская 33 | bar: Март 25
29 | Талнахская 35 | bar: Март 25
30 | Ленинградская 4 | bar: Март 28
31 | 50л. Октября 6а | bar: Март 29
32 | 50л. Октября 8 | bar: Март 29
33 | Талнахская 41 | bar: Март 30
34 | Московская 12 | bar: Март 30
35 | Талнахская 44 | bar: Март 31
36 | Талнахская 46 | bar: Март 31
Примечание: в связи с погодными условиями и производственной необходимотью, график может быть изменен..
Начальник УСО ООО "ЖКС" Л.М. Морозова

## апрель
ГРАФИК
ВЫВОЗА И СРЕЗКИ СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
АПРЕЛЬ 2018 г.
№ п/п | Адрес | АПРЕЛЬ
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26
срезка с вывозом снега
1 | ул. Талнахская 30 | bar: АПРЕЛЬ 2
2 | ул. 50л. Октября 12 | bar: АПРЕЛЬ 2
3 | ул. Кирова 16,18,20,20а,22,24 | bar: АПРЕЛЬ 3 to АПРЕЛЬ 4
4 | ул. Московская 15,19,19а,21 | bar: АПРЕЛЬ 5 to АПРЕЛЬ 6
5 | ул. Талнахская 43 | bar: АПРЕЛЬ 5 to АПРЕЛЬ 6
6 | ул. Талнахская 45,49 | bar: АПРЕЛЬ 7
7 | ул. Мира 4в | bar: АПРЕЛЬ 7
8 | ул. Московская 7а | bar: АПРЕЛЬ 7
9 | ул. Талнахская 44,46,48 | bar: АПРЕЛЬ 7
10 | ул. Талнахская 58 | bar: АПРЕЛЬ 7
11 | ул. Ленинградская 16 | bar: АПРЕЛЬ 7
12 | ул. Лауреатов53,53а,55 | bar: АПРЕЛЬ 9 to АПРЕЛЬ 10
13 | ул. Лауреатов 55,57,57а | bar: АПРЕЛЬ 9 to АПРЕЛЬ 10
14 | ул. Лауреатов 49,59 | bar: АПРЕЛЬ 9 to АПРЕЛЬ 10
15 | ул. Лауреатов 61,57а (двор) | bar: АПРЕЛЬ 11 to АПРЕЛЬ 12
16 | ул.Талахская 38, Мос-я 25,29 | bar: АПРЕЛЬ 11 to АПРЕЛЬ 12
17 | ул. Лауреатов 65, Ленингр-я 22 | bar: АПРЕЛЬ 11 to АПРЕЛЬ 12
18 | ул. Лауреатов 63а, Ленин-я 18 | bar: АПРЕЛЬ 13 to АПРЕЛЬ 14
19 | ул. Талнахская 50,52. | bar: АПРЕЛЬ 13 to АПРЕЛЬ 14
20 | пр. Ленинский 40, Мира 5 | bar: АПРЕЛЬ 13 to АПРЕЛЬ 14
21 | ул. Ленинградская 12,12а | bar: АПРЕЛЬ 13 to АПРЕЛЬ 14
22 | ул. Кирова 10, Пушкина 12 | bar: АПРЕЛЬ 16 to АПРЕЛЬ 17
23 | ул. Кирова 17 | bar: АПРЕЛЬ 16 to АПРЕЛЬ 17
24 | пр. Ленинский 16 | bar: АПРЕЛЬ 16 to АПРЕЛЬ 17
25 | ул. 50л. Октября 6а,8 | bar: АПРЕЛЬ 18
26 | пр. Ленинский 18, Павлова 3 | bar: АПРЕЛЬ 18
27 | ул. Б/Х 2, ул. Севастопольская 6/4 | bar: АПРЕЛЬ 18
28 | ул. Севастопольская 8/3, 10 | bar: АПРЕЛЬ 19
29 | пр. Ленинский 12 | bar: АПРЕЛЬ 19
30 | ул. Б/Х 1, Севастопольская2,4 | bar: АПРЕЛЬ 19
31 | ул. Б/Х 11, пр. Ленинский 10 | bar: АПРЕЛЬ 20
32 | пр. Ленинский 22, Советская 14 | bar: АПРЕЛЬ 20
33 | пр. Ленинский 28, Московская 3 | bar: АПРЕЛЬ 20
34 | ул. Б/Х 15,17 | bar: АПРЕЛЬ 21
35 | ул. Павлова 5,Б/Х 23. | bar: АПРЕЛЬ 21
36 | ул. Мира 1 | bar: АПРЕЛЬ 21
37 | ул. Б/Х 19,21 | bar: АПРЕЛЬ 23
38 | пр. Ленинский 24,26 | bar: АПРЕЛЬ 23
39 | ул. Мира 7 | bar: АПРЕЛЬ 23
40 | ул. Севастопольская 5,Кирова 9,7/10 | bar: АПРЕЛЬ 24 to АПРЕЛЬ 25
41 | ул. Б/Х 25,27 | bar: АПРЕЛЬ 24 to АПРЕЛЬ 25
42 | ул. Мира 4в (фасад),4г | bar: АПРЕЛЬ 24 to АПРЕЛЬ 25
43 | ул.Б/Х 10,Ломаносова 3,5 | bar: АПРЕЛЬ 26
44 | ул. Б/Х 29, ул. Советская 16 | bar: АПРЕЛЬ 26
45 | ул. Ленинградская 8,8а,6 | bar: АПРЕЛЬ 26
46 | ул.Лауреатов 25 (фасад)
47 | ул. Талнахская 22
48 | ул. Ленинградская 14
49 | ул. Талнахская 43а,45
50 | ул. Кирова 25,29
51 | ул. Севастопольская 7а,7б,5.
| кол-во погрузчиков | АПРЕЛЬ 2: 4; АПРЕЛЬ 3: 4; АПРЕЛЬ 4: 4
| кол-во самосвалов | АПРЕЛЬ 2: 13; АПРЕЛЬ 3: 13; АПРЕЛЬ 4: 13
запланировано
|  | В |  | выполнено
|  | Н |  | не выполнено
___________
[18 empty] | "_____" |  |  | _________"
Утверждаю:
Первый зам.Генерального директора
ООО "УК" " ЖКС-Норильск"
__________________О.А. Сарычева
"____" ________________2022года
ГРАФИК
ВЫВОЗА И СРЕЗКИ СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"УК "ЖКС-Норильск"
АПРЕЛЬ 2022 г.
№ п/п | Адрес | АПРЕЛЬ 2: АПРЕЛЬ
|  | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
срезка с вывозом снега
1 | Ломоносова 5 | bar: АПРЕЛЬ 1
2 | Советская 16 | bar: АПРЕЛЬ 4
3 | Талнахская 57 | bar: АПРЕЛЬ 5
4 | Талнахская 8 | bar: АПРЕЛЬ 6
5 | Анисимова 1 | bar: АПРЕЛЬ 7
6 | Талнахская 18 | bar: АПРЕЛЬ 7
7 | Ленинградская 12 | bar: АПРЕЛЬ 8
8 | Ленинградская 12 а | bar: АПРЕЛЬ 8
9 | Ленинградская 14 | bar: АПРЕЛЬ 8
10 | Ветеранов 13 | bar: АПРЕЛЬ 11
11 | Ветеранов 15 | bar: АПРЕЛЬ 11
12 | Ветеранов 21 | bar: АПРЕЛЬ 11
13 | Талнахская 21 | bar: АПРЕЛЬ 12
14 | Талнахская 53 | bar: АПРЕЛЬ 13
15 | Талнахская 55 | bar: АПРЕЛЬ 13
16 | Пушкина 12 | bar: АПРЕЛЬ 14
17 | Кирова 10 | bar: АПРЕЛЬ 14
18 | Талнахская 27 | bar: АПРЕЛЬ 15
19 | Павлова 12 3,4 под | bar: АПРЕЛЬ 15
20 | Мира 6в | bar: АПРЕЛЬ 18
21 | Мира 6г | bar: АПРЕЛЬ 18
22 | Талнахская 17 | bar: АПРЕЛЬ 19
23 | Лауреатов 39 | bar: АПРЕЛЬ 20
24 | Лауреатов 41 | bar: АПРЕЛЬ 20
25 | Мира 4б | bar: АПРЕЛЬ 21
26 | Мира 4г | bar: АПРЕЛЬ 21
27 | Мира 4д | bar: АПРЕЛЬ 21
28 | Севастопольская 6/4 | bar: АПРЕЛЬ 22
29 | Б.Хмельницкого 2 | bar: АПРЕЛЬ 22
30 | Лауреатов 33 | bar: АПРЕЛЬ 25
31 | Лауреатов 35 | bar: АПРЕЛЬ 25
32 | Московская 5 | bar: АПРЕЛЬ 26
33 | Мира 4 | bar: АПРЕЛЬ 26
34 | Кирова 1 | bar: АПРЕЛЬ 27
35 | Севастопольская 8/3 | bar: АПРЕЛЬ 27
36 | Павлова 21 | bar: АПРЕЛЬ 28
37 | Талнахская 45 | bar: АПРЕЛЬ 29
38 | Талнахская 47 | bar: АПРЕЛЬ 29
39 | Талнахская 49 | bar: АПРЕЛЬ 29
40 | Севастопольская 5 | bar: АПРЕЛЬ 30
41 | Б.Хмельницкого 6 | bar: АПРЕЛЬ 30
Примечание: в связи с производственной необходимостью и погодными условиями, возможно изменение графика.
| Начальник УСО | АПРЕЛЬ 26: Л.М. Морозова

## май
Участок санитарной очистки.
График
Обхода и обследования территории на наличие грызунов участка №3
август 2019г.
№ п/п | Адрес | число
|  | 5 | 12 | 22 | 29 | 30
1 | Московская 15 | 5.08.2019г. | 1 | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
7 | Московская 19а
8 | Московская 21
2 | Московская 23 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
3 | Московская 25 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
4 | Московская 29а | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
5 | Московская 7а | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
6 | Талнаская 44 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
7 | Талнахская 46 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
8 | Талнахская 48 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
9 | Талнахская 50 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
10 | Талнахская 52 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
11 | Лауреатов 47 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
12 | Лауреатов 49 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
13 | Лауреатов 61 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
14 | Лауреатов 63а | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
15 | Лауреатов 65 | 5.08.2019г. |  | 22.07.2019г. | 29.07.2019г.
| И.о.Начальника УСО |  |  |  | В.П.Бойко

## Лист2
Утверждаю:
И.о. Генерального директора
ООО " ЖИЛКОМСЕРВИС"
О.А. Сарычева
[18 empty] | "_____" |  |  | _________ |  |  | 2018 г.
ГРАФИК
ВЫВОЗА И СРЕЗКИ СНЕГА С ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ООО"ЖИЛКОМСЕРВИС"
МАЙ 2018г.
№ п/п | Адрес | МАЙ
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31
срезка с вывозом снега
1 | Б/Х 2, Севастопольская 6/4 | bar: МАЙ 2 to МАЙ 3
2 | Севастопольская 7а | bar: МАЙ 2 to МАЙ 3
3 | Ленинский 28, Московская 3 | bar: МАЙ 2 to МАЙ 3
4 | Кирова 13,17 | bar: МАЙ 2 to МАЙ 3
5 | Севастопольская 5, Б/Х 6 | bar: МАЙ 4 to МАЙ 5
6 | Кирова 2,6 | bar: МАЙ 4 to МАЙ 5
7 | Мира 1, Ленинский 30 | bar: МАЙ 4 to МАЙ 5
8 | Кирова 38, Московская 8 | bar: МАЙ 4 to МАЙ 5
9 | Ленинский 12,16 | bar: МАЙ 7 to МАЙ 8
10 | Б/Х19,21 | bar: МАЙ 7 to МАЙ 8
11 | Ленинский 40,Мира 5,7 | bar: МАЙ 7 to МАЙ 8
12 | Кирова 32,28,26 | bar: МАЙ 7 to МАЙ 8
13 | Б/Х10, Ломоносова 3,5 | bar: МАЙ 10 to МАЙ 11
14 | Московская 5,Мира4 | bar: МАЙ 10 to МАЙ 11
15 | Талнахская -38,Московская 23 | bar: МАЙ 10 to МАЙ 11
16 | Ленинский 18,20,22 | bar: МАЙ 10 to МАЙ 11
17 | Талнахская 10а | bar: МАЙ 12
18 | Московская 9 | bar: МАЙ 12
19 | Анисимова 5 | bar: МАЙ 12
20 | Лауреатов 57а,57,53,53а,55 | bar: МАЙ 14 to МАЙ 15
21 | Талнахская 45,49, Московская 15 | bar: МАЙ 14 to МАЙ 15
22 | Талнахская 22,18. | bar: МАЙ 14 to МАЙ 15
23 | Талнахская 8 | bar: МАЙ 16
24 | Лауреатов -51, 55, Талнахская 48 | bar: МАЙ 16
25 | Б/Х 29, Советская 16 | bar: МАЙ 16
26 | Талнахская 11,13 | bar: МАЙ 17 to МАЙ 18
27 | Мира 4б,4г (фасад) | bar: МАЙ 17 to МАЙ 18
28 | Московская 20, Лауреатов 43,41 | bar: МАЙ 17 to МАЙ 18
29 | 50л. Октября 8 | bar: МАЙ 19
30 | Талнахская -44,46 | bar: МАЙ 19
31 | Талнахская 28, Павлова 15 | bar: МАЙ 19
32 | Кирова 14,16,18, | bar: МАЙ 21 to МАЙ 22
33 | Талнахская 53,55. Ленинградская 10а | bar: МАЙ 21 to МАЙ 22
34 | Талнахская 21,27 | bar: МАЙ 21 to МАЙ 22
35 | Кирова 20,20а,22,24 | bar: МАЙ 23 to МАЙ 24
36 | Талнахская 59,Ленинградская 12,12а,14 | bar: МАЙ 23 to МАЙ 24
37 | Талнахская 41, Московская 12 | bar: МАЙ 23 to МАЙ 24
38 | Б/Х 1,5,Севастопольская 1,2 | bar: МАЙ 25 to МАЙ 26
39 | Кирова 25 | bar: МАЙ 25 to МАЙ 26
40 | Лауреатов 25 | bar: МАЙ 25 to МАЙ 26
41 | Кирова 1, Севастопольская 8/3,10 | bar: МАЙ 28 to МАЙ 29
42 | Ленинградская 16,18,Лауреатов 63а | bar: МАЙ 28 to МАЙ 29
43 | Талнахская 26, Павлова 18 | bar: МАЙ 28 to МАЙ 29
44 | Талнахская 38,Московская 23,25. | bar: МАЙ 30 to МАЙ 31
45 | Павлова 12, Талнахская 25 | bar: МАЙ 30 to МАЙ 31
46 | Ветеранов -28 | bar: МАЙ 30 to МАЙ 31
Примечание: в связи с погодными условиями и производственной необходимостью возможно изменение графика.
| Начальник УСО ООО "ЖКС" | МАЙ 24: Л.М. Морозова